**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**внедрения целевой модели наставничества в МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий»**

**на 2022-2023 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Подготовка условий для запуска программы наставничества** | | |
| Обеспечение нормативно-правового оформления программы наставничества (приказ о внедрение целевой модели наставничества, Положение о наставничестве, «Дорожная карта», приказ о назначении куратора внедрения Целевой модели наставничества) | Сентябрь – ноябрь, 2022 | Данилюк И.А.  Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) |
| Информирование на сайте учреждения | Ноябрь, 2022 | Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) |
| **Формирование базы наставников и наставляемых** | | |
| Информирование педагогов дополнительного образования МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» о реализации программы наставничества | Октябрь 2022 г. | Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) |
| Информирование обучающихся МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» внутри объединений о реализуемой программе наставничества. | Октябрь – ноябрь 2022 г. | Педагоги дополнительного образования |
| **1** | **2** | **3** |
| Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников. | Октябрь – ноябрь 2022 г. | Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) Педагоги дополнительного образования |
| Формирование базы наставников и наставляемых. | Октябрь 2022 г. | Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) |
| **Обучение наставников** | | |
| Организация и проведение обучающего семинара для наставников «Я – наставник». | Декабрь 2022 г | Данилюк И.А.  Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) |
| Оказание методической помощи наставникам по взаимодействию с наставляемыми. | В течение года | Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) |
| **Формирование наставнических пар или групп** | | |
| Формирование наставнических пар или групп | Октябрь 2022 г. | Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) |
| Организация установочной встречи наставников и наставляемых. | Ноябрь 2022 г. | Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) |
| **Организация работы наставнических пар или групп** | | |
| Выбор форматов взаимодействия для каждой наставнической пары или группы | Ноябрь 2022 г. | Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) Наставники, наставляемые |
| Постановка целей и задач наставнической деятельности для каждой наставнической пары или группы. | Ноябрь 2022 г. | Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) Наставники, наставляемые |
| Создание плана-взаимодействия для каждой наставнической пары или группы на конкретные периоды. | Ноябрь - декабрь 2022 г. | Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) Наставники, наставляемые |
| **1** | **2** | **3** |
| Поэтапная реализация запланированного взаимодействия для решения поставленных целей и задач в рамках работы каждой наставнической пары и группы. | Ноябрь 2022 г. – апрель 2023 г. | Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) Наставники, наставляемые |
| Периодические встречи-консультации наставников с кураторами. | Ноябрь 2022 г. – апрель 2023 г. | Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) Наставники, наставляемые |
| **Завершение наставничества** | | |
| Организация итоговой встречи наставников и наставляемых для обсуждения результатов эффективности реализации программы. | Май 2023 г. | Данилюк И.А.  Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) Наставники, наставляемые |
| Проведение итогового мероприятия для представления результатов наставничества, чествования лучших наставников. | Май 2023 г. | Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.)  Педагоги - организаторы |
| Формирование долгосрочной базы наставников, в том числе включая завершивших программу наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли. | Май 2023 г. | Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) |
| Подготовка итогового мониторинга результативности реализации программы наставничества. | Июнь 2023 г. | Данилюк И.А.  Кураторы  (Нестеренко О.В., Ижицкая М.В.) |